## Plan de proyecto y Gantt
Fecha de inicio | 2021-06-19
Fecha final | 2022-06-14
Tareas | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. | 2021-06-19 | 2022-02-11 | 237
1. Búsqueda de antecedentes en bases de datos y repositorios. | 2021-06-19 | 2022-02-06 | 232 | Completado
2. Entrevista con especialista en T.E.A | 2022-02-07 | 2022-02-11 | 4 | Completado
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN. | 2022-02-12 | 2022-03-28 | 44
1. Hardware para la toma de ondas cerebrales -EEG. | 2022-02-12 | 2022-03-15 | 31 | Completado
2. Requerimientos funcionales del software. | 2022-02-12 | 2022-03-20 | 36 | Completado
3. Requerimientos NO funcionales del software. | 2022-03-21 | 2022-03-28 | 7 | Completado
PROCESAMIENTO DE SEÑALES. | 2022-03-28 | 2022-04-18 | 21
1. Protocolo de pruebas. | 2022-03-28 | 2022-04-02 | 5 | Completado
2. Normalización de señales. | 2022-04-03 | 2022-04-10 | 7 | Completado
3. Intervalos de confianza de señales. | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 2 | Completado
4. Filtrado de señales. | 2022-04-13 | 2022-04-18 | 5 | Completado
DISEÑO DE PLATAFORMA WEB. | 2022-03-28 | 2022-04-17 | 20
1. Diseño de Base de Datos - MySQL | 2022-03-28 | 2022-04-02 | 5 | Completado
2. Diseño de Vista | 2022-04-03 | 2022-04-06 | 3 | Completado
3. Diseño de Modelo | 2022-04-07 | 2022-04-10 | 3 | Completado
4. Diseño de Controlador | 2022-04-10 | 2022-04-17 | 7 | Completado
DESARROLLO DE PLATAFORMA WEB. | 2022-05-02 | 2022-05-10 | 8
1. Creación de Base de Datos - MySQL | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 1 | Completado
2. Desarrollo de Vista | 2022-05-04 | 2022-05-10 | 6 | Completado
3. Desarrollo de Modelo | 2022-05-04 | 2022-05-10 | 6 | Completado
4. Desarrollo de Controlador | 2022-05-04 | 2022-05-10 | 6 | Completado
PRUEBAS DE PLATAFORMA WEB. | 2022-05-10 | 2022-05-15 | 5
1. Pruebas de caja blanca. | 2022-05-10 | 2022-05-13 | 3 | Completado
2. Pruebas de caja negra. | 2022-05-13 | 2022-05-15 | 2 | Completado
Lanzamiento | 2022-05-27 | 2022-06-14 | 18
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row below]